## Biên bản kiểm thử
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN NGHIỆM THU THAY ĐỔI
Yêu cầu: Nâng cấp hóa đơn điện tử Einvoice
(Ngày: 04 / 07 /2025)
Hôm nay, ngày 04 tháng 07 năm 2025, nhóm kiểm thử gồm:
- Ông/Bà: Phạm Tuyết Nhung – Chức vụ: Trưởng nhóm Phân tích nghiệp vụ - Đơn vị: MBF Eco
- Ông/Bà: Phạm Quang Trung – Chức vụ: Trưởng nhóm kỹ thuật - Đơn vị: MBF Eco
- Ông/Bà: Phạm Thị Nền – Chức vụ: Phân tích nghiệp vụ & Triển khai - Đơn vị: MBF Eco
- Ông/Bà: Nguyễn Thu Giang – Chức vụ: Cán bộ kiểm thử - Đơn vị: MBF Eco
- Ông/Bà: Hoàng Quang Vinh – Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật - Đơn vị: MBF Eco
- Ông/Bà: Phạm Quang Thịnh – Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật - Đơn vị: MBF Eco
Xin thông báo kết quả kiểm thử/nghiệm thu
1. Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử/nghiệm thu
STT | Tên màn hình/chức năng | Tình trạng (Chưa thực hiện/ Đang thực hiện/ Hoàn thành) | Số trường hợp kiểm thử đạt (P) | Số trường hợp kiểm thử không đạt (F) | Số trường hợp kiểm thử chưa thực hiện | Tổng số trường hợp kiểm thử | Tỉ lệ trường hợp kiểm thử đạt (%P) | Tỉ lệ trường hợp kiểm thử không đạt (%F) | Tỉ lệ trường hợp kiểm thử chưa thực hiện (%Cover) | Số trường hợp kiểm thử trọng yếu | Số trường hợp kiểm thử trên live | Ghi chú
1 | Test ảnh hưởng Pentest | Hoàn thành | 23 | 0 | 0 | 23 | 100% | 0% |  | 0 | 0
Total |  | 8 | 23 | 0 | 0 | 23 | 100% | 100% | 0% | 0 | 0
2. Bảng danh sách lỗi phát sinh và các vấn đề tồn đọng
STT | Trạng thái lỗi | Số lượng | Vấn đề tồn đọng | [5 empty] | Ghi chú
1 | Open/Reopend | 0
2 | Resolved + closed | 0
3. Danh sách kết quả kiểm thử chi tiết (file đính kèm)
Liệt kê tên file kết quả ở đây (sheet 2)
4. Check list lập trình an toàn
STT | Tiêu chí Lập trình an toàn | Ghi chú | Người thực hiện | Người đánh giá
GM.1 | 1. Đối với các giao dịch tài chính cần phải đảm bảo nguyên tắc sau khi cấp phép giao dịch: |  | Dev | Test
'- Đảm bảo check số dư đủ để thực hiện.
'- Đảm bảo trạng thái hợp lệ (trạng thái tài khoản/thẻ)
- Đảm bảo các điều kiện cần thực hiện (tính đến điều kiện của KH đang có có khả năng thực hiện giao dịch hay không ví dụ như check CIC khi giải ngân khoản vay).
GM.2 | 2. Đối với các giao dịch tài chính chỉ thực hiện rollback hoặc revert giao dịch khi nhận được mã lỗi tường minh đã được định nghĩa là giao dịch thất bại từ các hệ thống nguồn/hệ thống của đối tác. |  | Dev | Test
GM.3 | 3. Các giao dịch tài chính bắt buộc phải có cơ chế check trùng mã giao dịch, việc check trùng phải được thực hiện ít nhất ở hệ thống lõi (T24, Way4, ...). |  | Dev | Test
GM.5 | 5. Các giao dịch hạch toán có liên quan đến khách hàng/bên thứ 3, luôn đảm bảo lợi ích cho MB trước. |  | Dev | Test
GM.7 | 7. Đối với các loại giao dịch thu chi hộ, đảm bảo các tài khoản trung gian/bảo chứng phải được setup high volume account. Trong trường hợp không thể thiết lập được, thì phải có cơ chế giới hạn lượng giao dịch đồng thời tác động vào tài khoản trung gian/bảo chứng. |  | BA | Test
GM.8 | 8. Chạy trên Pilot/ Preproduction, hoặc mô tả các giả lập trong quá trình phát triển do sự khác biệt giữa môi trường DEV và môi trường LIVE, để đảm bảo không có lỗi khi golive do những giả lập này. |  | Dev | Test
GM.17 | 17. Đảm bảo đồng nhất cấu trúc dữ liệu từ kênh nguồn đến kênh đích đối với các chức năng có truyền/nhận dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau. | tham chiếu tài liệu của BA | Dev | Test
GM.18 | 18. Tránh tối đa ảnh hưởng tới các hệ thống khác khi thực hiện phát triển. Trường hợp bắt buộc, phải đánh giá và khoanh vùng phạm vi ảnh hưởng cụ thể. | tham chiếu tài liệu của BA | Dev | Test
BA.2 | 2. Phân tích đảm bảo trải nghiệm của KH đồng nhất; có thông báo hiển thị cho người dùng phải rõ ràng và dễ hiểu. |  | BA | Test
BA.3 | 3. Phân tích đầy đủ các yêu cầu về hiệu năng hệ thống, bổ sung vào đặc tả làm căn cứ để thực hiện test tải đáp ứng nhu cầu. |  | BA | Test
5. Kết luận nghiệm thu giai đoạn phát triển
6. Xác nhận kết quả nghiệm thu sau golive yêu cầu thay đổi <<điền ID thay đổi>> <Dành cho nghiệp vụ nghiệm thu sau golive>
6.1. Bảng tổng hợp kết quả kiểm tra (xem mục 1)
6.2. Các vấn đề phát sinh trong quá trình nghiệm thu
N/A
…
6.3. Xác nhận kết quả sau thay đổi
6.4. Các đề xuất sau thay đổi nếu có:
…
…
…
|  | Đại diện đơn vị kiểm thử |  |  |  |  | Đại diện đơn vị yêu cầu thay đổi
.
Đồng ý Golive
Không đồng ý Golive
Thay đổi thành công
Thay đổi không thành công

## Kịch bản kiểm thử
KỊCH BẢN KIỂM THỬ *
| Tên Yêu cầu phát triển/dự án |  | Nâng cấp hệ thống hóa đơn điện tử | Tổng số trường hợp kiểm thử | 27 |  | Tổng số trường hợp kiểm thử có thể auto test |  |  |  |  | #REF!
| Thời gian thực hiện kiểm thử |  | 04/07/2025 | Số trường hợp kiểm thử đạt (P) | 27 |  | Tổng số trường hợp kiểm thử đã có testscript |  |  |  |  | #REF!
| Mã trường hợp kiểm thử |  | TC | Số trường hợp kiểm thử không đạt (F) | 0 |  | Tổng số trường hợp kiểm thử auto chạy Pass |  |  |  |  | #REF!
| Tester |  |  | Số trường hợp kiểm thử tạm dừng(PE) | 0 |  | Tổng số trường hợp kiểm thử auto chạy Failse |  |  |  |  | #REF!
| Môi trường kiểm thử tải: |  |  | Tổng số trường hợp kiểm thử trọng yếu | 0 |  | Tổng số trường hợp kiểm thử Mức 1 |  |  |  |  | #REF!
| Công cụ sử dụng kiểm thử tải: |  |  | Tổng số trường hợp kiểm thử test LIVE | 0 |  | Tổng số trường hợp kiểm thử Mức 2 |  |  |  |  | #REF!
0104128565
Mã TC | Nội dung TC | Trường hợp | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Kết quả FPT test |  | Mã lỗi | MB Ghi chú | Ngày thực hiện lần 1 | Ngày thực hiện lần 2 | Đơn vị thực hiện | Người thực hiện | Kịch bản trọng yếu (Yes) | Loại testcase | Phân loại testcase | Mức độ ưu tiên | Smoke Test (Yes) | Regression test (Yes) | Test trên live (Yes) | Người thực hiện test trên LIVE | Điều kiện cần trên live | Dọn dẹp dữ liệu test LIVE? | Người thực hiện dọn dẹp DL LIVE | Có thể auto test | Kết quả auto test | Người thực hiện automation
Test ảnh hưởng sau fix pentest
1. Admin phân quyền cho tài khoản Nghiệp vụ vào chức năng |  |  |  |  | L1 | L2
TC001 | Hệ thống/ Cấu hình hệ thống | Hệ thống/ Cấu hình hệ thống | 1.NSD đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn menu Hệ thống/ Cấu hình hệ thống 3. Thao tác các tính năng trong chức năng được phân quyền - Tìm kiếm - Thêm mới - Cập nhật - Xóa - Chọn file, tải file - Xem thông tin CKS | - Hệ thống cho phép thực hiện các chức năng đã được phân quyền và không bị lỗi đỏ - NV chỉ được thực hiện thao tác trên chức năng phân quyền | P
TC002 | Hệ thống/ Quản lý người dùng | Hệ thống/ Quản lý người dùng | 1.NSD đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn menu Hệ thống/ Quản lý người dùng 3. Thao tác các tính năng trong chức năng được phân quyền - Tìm kiếm - Thêm mới - Cập nhật - Phân quyền nhóm | - Hệ thống cho phép thực hiện các chức năng đã được phân quyền và không bị lỗi đỏ - NV chỉ được thực hiện thao tác trên chức năng phân quyền | P
TC003 | Hệ thống/ Quản lý nhóm | Hệ thống/ Quản lý nhóm | 1.NSD đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn menu Hệ thống/ Quản lý nhóm 3. Thao tác các tính năng trong chức năng được phân quyền - Tìm kiếm - Khôi phục - Hủy - Cập nhật/Bỏ chọn - Cập nhật/Cập nhật - Cập nhật/Thêm mới - Dữ liệu - Lưu - Phân nhóm - Lưu | - Hệ thống cho phép thực hiện các chức năng đã được phân quyền và không bị lỗi đỏ - NV chỉ được thực hiện thao tác trên chức năng phân quyền | P
TC004 | Hệ thống/ Tạo mẫu hóa đơn | Hệ thống/ Tạo mẫu hóa đơn | 1.NSD đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn menu Hệ thống/ Tạo mẫu hóa đơn 3. Thao tác các tính năng trong chức năng được phân quyền - Tìm kiếm - Duyệt mẫu - Lưu - Xem mẫu - Xuất mẫu | - Hệ thống cho phép thực hiện các chức năng đã được phân quyền và không bị lỗi đỏ - Kiểm tra lại mẫu hóa đơn. | P
TC005 | Hệ thống/ Tạo mẫu email | Hệ thống/ Tạo mẫu email | 1.NSD đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn menu Hệ thống/ Tạo mẫu email 3. Thao tác các tính năng trong chức năng được phân quyền - Tìm kiếm - Sửa/ Lưu | - Hệ thống cho phép thực hiện các chức năng đã được phân quyền và không bị lỗi đỏ - Kiểm tra lại mẫu email | P
TC006 | Hệ thống/ Cấu hình hóa đơn | Hệ thống/ Cấu hình hóa đơn | 1.NSD đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn menu Hệ thống/ Cấu hình hóa đơn 3. Thao tác các tính năng trong chức năng được phân quyền - Tìm kiếm - Sửa chi tiết hóa đơn - Sửa mẫu nhập exel - Sửa thông tin chung | - Hệ thống cho phép thực hiện các chức năng đã được phân quyền và không bị lỗi đỏ - NV chỉ được thực hiện thao tác trên chức năng phân quyền | P
TC007 | Hệ thống/ Cấu hình trường | Hệ thống/ Cấu hình trường | 1.NSD đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn menu Hệ thống/ Cấu hình trường 3. Thao tác các tính năng trong chức năng được phân quyền - Tìm kiếm - Sửa thông tin | - Hệ thống cho phép thực hiện các chức năng đã được phân quyền và không bị lỗi đỏ - NV chỉ được thực hiện thao tác trên chức năng phân quyền | P
TC008 | Hệ thống/ Log hệ thống | Hệ thống/ Log hệ thống | 1.NSD đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn menu Hệ thống/ Log hệ thống 3. Thao tác các tính năng trong chức năng được phân quyền - Tìm kiếm | - Hệ thống cho phép thực hiện các chức năng đã được phân quyền và không bị lỗi đỏ - NV chỉ được thực hiện thao tác trên chức năng phân quyền | P
TC009 | Danh mục/ Khách hàng | Danh mục/ Khách hàng | 1.NSD đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn menu Danh mục/ Khách hàng 3. Thao tác các tính năng trong chức năng được phân quyền - Tìm kiếm - Thêm mới - Cập nhật - Bỏ chọn - Exel - Lấy mã tự động - Xóa DL | - Hệ thống cho phép thực hiện các chức năng đã được phân quyền và không bị lỗi đỏ - NV chỉ được thực hiện thao tác trên chức năng phân quyền | P
TC0010 | Danh mục/ Hàng hóa dịch vụ | Danh mục/ Hàng hóa dịch vụ | 1.NSD đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn menu Danh mục/ Hàng hóa dịch vụ 3. Thao tác các tính năng trong chức năng được phân quyền - Tìm kiếm - Thêm mới - Cập nhật - Bỏ chọn - Exel - Xóa DL | - Hệ thống cho phép thực hiện các chức năng đã được phân quyền và không bị lỗi đỏ - NV chỉ được thực hiện thao tác trên chức năng phân quyền | P
TC0011 | Danh mục/ Tỷ giá | Danh mục/ Tỷ giá | 1.NSD đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn menu Danh mục/ Tỷ giá 3. Thao tác các tính năng trong chức năng được phân quyền - Tìm kiếm - Thêm mới - Xóa - Kết xuất exel - Cập nhật | - Hệ thống cho phép thực hiện các chức năng đã được phân quyền và không bị lỗi đỏ - NV chỉ được thực hiện thao tác trên chức năng phân quyền | P
TC0012 | Danh mục/ Danh mục khác | Danh mục/ Danh mục khác | 1.NSD đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn menu Danh mục/ Danh mục khác 3. Thao tác các tính năng trong chức năng được phân quyền - Tìm kiếm - Thêm mới - Cập nhật - Xóa | - Hệ thống cho phép thực hiện các chức năng đã được phân quyền và không bị lỗi đỏ - NV chỉ được thực hiện thao tác trên chức năng phân quyền | P
TC0013 | Danh mục/ Dịa bàn | Danh mục/ Dịa bàn | 1.NSD đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn menu Danh mục/ Dịa bàn 3. Thao tác các tính năng trong chức năng được phân quyền - Tìm kiếm - Thêm mới - Cập nhật - Xóa | - Hệ thống cho phép thực hiện các chức năng đã được phân quyền và không bị lỗi đỏ - NV chỉ được thực hiện thao tác trên chức năng phân quyền | P
TC0014 | Đăng ký sử dụng hóa đơn/ Đăng ký sử dụng hóa đơn (Thông báo phát hành) | Đăng ký sử dụng hóa đơn/ Đăng ký sử dụng hóa đơn (Thông báo phát hành) | 1.NSD đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn menu Đăng ký sử dụng hóa đơn/ Đăng ký sử dụng hóa đơn 3. Thao tác các tính năng trong chức năng được phân quyền - Tìm kiếm - Thêm mới - Phê duyệt phát hành - Hủy phát hành - Xóa DL | - Hệ thống cho phép thực hiện các chức năng đã được phân quyền và không bị lỗi đỏ - NV chỉ được thực hiện thao tác trên chức năng phân quyền | P
TC0015 | Đăng ký sử dụng hóa đơn/ Lập tờ khai | Đăng ký sử dụng hóa đơn/ Lập tờ khai | 1.NSD đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn menu Đăng ký sử dụng hóa đơn/ Lập tờ khai 3. Thao tác các tính năng trong chức năng được phân quyền - Tạo tờ khai | - Hệ thống cho phép thực hiện các chức năng đã được phân quyền và không bị lỗi đỏ - NV chỉ được thực hiện thao tác trên chức năng phân quyền | P
TC0016 | Đăng ký sử dụng hóa đơn/ Tra cứu tờ khai | Đăng ký sử dụng hóa đơn/ Tra cứu tờ khai | 1.NSD đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn menu Đăng ký sử dụng hóa đơn/ Tra cứu tờ khai 3. Thao tác các tính năng trong chức năng được phân quyền - Cập nhật - Chọn file, tải file - Xem thông tin CKS | - Hệ thống cho phép thực hiện các chức năng đã được phân quyền và không bị lỗi đỏ - NV chỉ được thực hiện thao tác trên chức năng phân quyền | P
TC0017 | Tra cứu hóa đơn/ Tra cứu hóa đơn | Tra cứu hóa đơn/ Tra cứu hóa đơn | 1.NSD đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn menu Tra cứu hóa đơn/ Tra cứu hóa đơn 3. Thao tác các tính năng trong chức năng được phân quyền - Tìm kiếm - Hủy - Hủy/Tạo biên bản - Hủy/Hủy - Hủy/Hiển thị - Chờ hủy - Bỏ chờ hủy - Chuyển đổi - Chuyển đổi/Download pdf file - Chuyển đổi/In - Gửi nhiều - Mail - Print - Copy - Tải biên bản - Download Excel - Hiển thị - Hiển thị/Dowload as pdf file - Hiển thị/Ký PDF - Hiển thị/XML - Tìm hóa đơn liên quan - Xem chi tiết hóa đơn liên quan - Xóa hóa đơn - Sửa hóa đơn - Thay thế - Điều chỉnh - Điều chỉnh/Chọn file - Điều chỉnh/Tạo biên bản - Điều chỉnh/Lưu - Điều chỉnh/Bỏ chọn - Điều chỉnh/Thêm điều chỉnh - Gửi SMS thủ công - Reset BTH - Gửi lại CQT - Giải trình tổng hợp | - Hệ thống cho phép thực hiện các chức năng đã được phân quyền và không bị lỗi đỏ - NV chỉ được thực hiện thao tác trên chức năng phân quyền | P
TC0018 | Quản lý hóa đơn/ Lập hóa đơn | Quản lý hóa đơn/ Lập hóa đơn | 1.NSD đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn menu Quản lý hóa đơn/ Lập hóa đơn 3. Thao tác các tính năng trong chức năng được phân quyền - Tạo mới - Hiển thị - Lưu - Phát hành | - Hệ thống cho phép thực hiện các chức năng đã được phân quyền và không bị lỗi đỏ - NV chỉ được thực hiện thao tác trên chức năng phân quyền | P
TC0019 | Quản lý hóa đơn/ Lập hóa đơn từ exel | Quản lý hóa đơn/ Lập hóa đơn từ exel | 1.NSD đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn menu Quản lý hóa đơn/ Lập hóa đơn từ exel 3. Thao tác các tính năng trong chức năng được phân quyền - Chọn file - Mẫu file - Đọc file - Lưu file | - Hệ thống cho phép thực hiện các chức năng đã được phân quyền và không bị lỗi đỏ - NV chỉ được thực hiện thao tác trên chức năng phân quyền | P
TC0020 | Quản lý hóa đơn/ Cấp số | Quản lý hóa đơn/ Cấp số | 1.NSD đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn menu Quản lý hóa đơn/ Cấp số 3. Thao tác các tính năng trong chức năng được phân quyền - Tìm kiếm - Cấp số - Cấp số tất cả | - Hệ thống cho phép thực hiện các chức năng đã được phân quyền và không bị lỗi đỏ - NV chỉ được thực hiện thao tác trên chức năng phân quyền | P
TC0021 | Quản lý hóa đơn/ Duyệt hóa đơn | Quản lý hóa đơn/ Duyệt hóa đơn | 1.NSD đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn menu Quản lý hóa đơn/ Duyệt hóa đơn 3. Thao tác các tính năng trong chức năng được phân quyền - Tìm kiếm - Hiển thị - Duyệt hủy - | - Hệ thống cho phép thực hiện các chức năng đã được phân quyền và không bị lỗi đỏ - NV chỉ được thực hiện thao tác trên chức năng phân quyền | P
TC0022 | Quản lý hóa đơn/ Hủy hóa đơn | Quản lý hóa đơn/ Hủy hóa đơn | 1.NSD đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn menu Hệ thống/ Cấu hình hệ thống 3. Thao tác các tính năng trong chức năng được phân quyền - Tìm kiếm - Hiển thị - Duyệt hủy - Bỏ chờ hủy | - Hệ thống cho phép thực hiện các chức năng đã được phân quyền và không bị lỗi đỏ - NV chỉ được thực hiện thao tác trên chức năng phân quyền | P
TC0023 | Bảng tổng hợp/ Tra cứu bảng tổng hợp | Bảng tổng hợp/ Tra cứu bảng tổng hợp | 1.NSD đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn menu Bảng tổng hợp/ Tra cứu bảng tổng hợp 3. Thao tác các tính năng trong chức năng được phân quyền - Tìm kiếm - Xóa - Hiển thị - Exel | - Hệ thống cho phép thực hiện các chức năng đã được phân quyền và không bị lỗi đỏ - NV chỉ được thực hiện thao tác trên chức năng phân quyền | P
TC0024 | Bảng tổng hợp/ Lập bảng tổng hợp | Bảng tổng hợp/ Lập bảng tổng hợp | 1.NSD đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn menu Bảng tổng hợp/ Lập bảng tổng hợp 3. Thao tác các tính năng trong chức năng được phân quyền - Tạo mới | - Hệ thống cho phép thực hiện các chức năng đã được phân quyền và không bị lỗi đỏ - NV chỉ được thực hiện thao tác trên chức năng phân quyền | P
TC0025 | Bảng tổng hợp/ Duyệt bảng tổng hợp | Bảng tổng hợp/ Duyệt bảng tổng hợp | 1.NSD đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn menu Bảng tổng hợp/ Duyệt bảng tổng hợp 3. Thao tác các tính năng trong chức năng được phân quyền - Tìm kiếm - Duyệt - Hiển thị | - Hệ thống cho phép thực hiện các chức năng đã được phân quyền và không bị lỗi đỏ - NV chỉ được thực hiện thao tác trên chức năng phân quyền | P
TC0026 | Báo cáo thống kê | Báo cáo thống kê | 1.NSD đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn menu Báo cáo thống kê 3. Thao tác các tính năng trong chức năng được phân quyền - Xuất báo cáo + Bảng kê hóa đơn VAT đầu ra + Tình hình sử dụng hóa đơn | - Hệ thống cho phép thực hiện các chức năng đã được phân quyền và không bị lỗi đỏ - NV chỉ được thực hiện thao tác trên chức năng phân quyền | P
TC0027 | Đặt lại mật khẩu | Đặt lại mật khẩu | 1.NSD đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn menu Đặt lại mật khẩu 3. Thao tác các tính năng trong chức năng được phân quyền - Reset - Exit | - Hệ thống cho phép thực hiện các chức năng đã được phân quyền và không bị lỗi đỏ - NV chỉ được thực hiện thao tác trên chức năng phân quyền | P
Note on O10: Bùi Thị Thanh Hưng: Xuôi/Ngược
Note on Q10: Mức 1: các testcase thông luồng Mức 2: các testcase check điều kiện giao dịch tài chính Mức 3: Các testcase validate Mức 4: Các testcase khác
Note on Z10: Đã viết testscript Pass Failse

## Screenshot
Ví dụ

## Checklist_RV testcase
Test Case Review Checklist
Mã yêu cầu:
TêN/Phiên bản tài liệu
Người kiểm tra:
Ngày kiểm tra: 04/07/2025
Thời gian thực hiện (hour): 8
Danh sách câu hỏi | Kết quả | Mô tả | Độ nghiêm trọng
Kiểm tra tài liệu có thực hiện theo chuẩn yêu cầu đề ra không: | OK
Mẫu tài liệu có phải là mẫu mới nhất? | OK
Testcase đã viết đúng vào từng group testcase chưa? (7 group testcase) | OK
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP CẦN ĐÁNH GIÁ
Các trường hợp kiểm thử đã đủ cho toàn bộ chức năng/nghiệp vụ theo đặc tả yêu cầu chưa? | OK
Đã đủ các chức năng cần kiểm thử mô tả trong Testplan chưa? | OK
Đảm bảo mỗi trường hợp được mô tả gồm | OK
Các bước thực hiện(*) | OK
Điều kiện thực hiện(*) | OK
Kết quả mong đợi(*) | OK
Kết quả mong đợi có được mô tả chi tiết, đầy đủ không? | OK
Kết quả mong đợi chỉ mô tả kết quả, không nêu thao tác thực hiện trong đó | OK
Tên test case đặt có phù hợp với nội dung test case hay không? | OK
Việc chia các case có hợp lý không? (tham chiếu đến tài liệu hướng dẫn cách chia các testcase) | OK
Các case có được viết đúng logic không? | OK
Với các trường hợp kiêm thử được mô tả, đã nêu rõ các điều kiện dưới đây chưa: | OK
Điều kiện hợp lệ | OK
Điều kiện không hợp lệ | OK
Các điều kiện khác thường | OK
Trường hợp chương trình có lỗi, trong kết quả mong đợi đã mô tả những thông báo lỗi/mã lỗi cần hiển thị như thế nào? | OK
Có thực hiện mô tả những trường hợp kiểm thử này liên quan tới trường hợp kiểm thử khác không? | OK
Đã mô tả các trường hợp kiểm thử theo đúng môi trường được yêu cầu chưa? | OK
Đã xác định các điều kiện trước cho trường hợp cần kiểm tra chưa? | OK
Có dữ liệu cụ thể cho từng trường hợp cần kiểm tra không? | OK
Có các testcase theo checklist LTAT chưa? | OK
Với các trường dữ liệu liên quan đến TIỀN cần check giá trị biên đã có testcase check giá trị biên chưa ? | OK
Kiểm tra lịch sử giao dịch tài chính với tính năng giao dịch | OK
Check validate đọ dài ký tự các trường liên quan đến giao dịch tài chính | OK
25
Tổng kết | 0
Số mục 'OK' | 0
Số mục 'NOK'
Số mục 'N/A'
* Comments
* Suggestion
[ ] - Pass
[ ] - Review again
[ ] - Other

## Checklist_KQ_TEST
KQ Test Review Checklist
Mã yêu cầu:
Têm/Phiên bản tài liệu
Người kiểm tra:
Ngày kiểm tra: 04/7/2025
Thời gian thực hiện (hour): 8
Danh sách câu hỏi | Kết quả | Mô tả | Độ nghiêm trọng
Kiểm tra tài liệu có thực hiện theo chuẩn yêu cầu đề ra không: | OK
Mẫu tài liệu có phải là mẫu mới nhất? | OK
Sheet Biên bản chuẩn ký MO có đầy đủ và đúng chưa: – Logo MB mới – Yêu cầu – Ngày, Tháng, Tên người test – Tên Testlead | OK
Kiểm tra mục 1. Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử - Đủ danh mục chức năng đã test chưa? Chi tiết theo group testcase như trong sheet Kịch bản chuẩn không? - Số liệu ở trong bảng tổng hợp đã cập nhật đúng chưa? - Các vấn đề tồn đọng có được mô tả và phân tích rủi ro nếu không test đủ không? Đã confirm với các bên DEV/BA/Nghiệp vụ chưa? | OK
Kiểm tra mục 2. Bảng danh sách lỗi phát sinh và các vấn đề tồn đọng - Số lliệu báo cáo về bug theo các trạng thái có đúng? - Các vấn đề tồn đọng có được mô tả và phân tích rủi ro nếu không test đủ không? Đã confirm với các bên DEV/BA/Nghiệp vụ chưa? | OK
Kiểm tra mục 4. Checklist LTAT - Đã test đủ các mục, điền đủ thông tin TC vào bảng? | OK
Kiểm tra mục 5. Kịch bản kiểm thử trên môi trường LIVE (đối với trường hợp có kiểm thử sau golive) --> đã chuẩn bị kịch bản test? | OK
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP CẦN ĐÁNH GIÁ
Trường hợp chương trình có lỗi, trong kết quả mong đợi đã mô tả những thông báo lỗi/mã lỗi cần hiển thị như thế nào? | OK
Có dữ liệu cụ thể cho từng trường hợp cần kiểm tra không? | OK
Có phân loai testcase nào là trọng yếu/testcase trên live/testcase nào auto không? | OK
Có các testcase theo checklist LTAT chưa? | OK
Có kết quả test cho từng testcase chưa? Có pass hết testcase trọng yếu không? Có evidence cho các testcase không? | OK
Có phân loai testcase nào là trọng yếu không? | OK
Với các trường dữ liệu liên quan đến TIỀN cần check giá trị biên đã có testcase check giá trị biên chưa ? | OK
Kiểm tra lịch sử giao dịch tài chính với tính năng giao dịch | OK
Check validate đọ dài ký tự các trường liên quan đến giao dịch tài chính | OK
Tổng kết
Số mục 'OK' | 12
Số mục 'NOK' | 0
Số mục 'N/A' | 0
* Comments
* Suggestion
[ ] - Pass
[ ] - Review again
[ ] - Other

## checklist test LTAT
Checklist bắt buộc tuân thủ trong quy trình PTPM | Tester
Các giao dịch tài chính bắt buộc phải sử dụng cơ chế check trùng, việc check trùng phải được thực hiện ít nhất ở trong các hệ thống lõi T24, cần phải tạo key check trùng đảo bảo check trùng được giao dịch và phân biệt được ID check trùng của các kênh. | x
Đối với các giao dịch tài chính không thực hiện rollback hoặc revert giao dịch khi không nhận được mã lỗi tường minh từ các hệ thống nguồn/hệ thống của đối tác xác nhận giao dịch thất bại | x
Toàn bộ các bước xử lý phải được lưu log. | x
Đối với các loại giao dịch thu hộ, chi hộ, đảm bảo các tài khoản trung gian/bảo chứng phải được setup high volumn account, trong trường hợp không thể thiết lập được, thì phải có cơ chế giới hạn lượng giao dịch đồng thời tác động vào tk trung gian/bảo chứng. | x
Phải có 1 số tham chiếu xuyên suốt toàn bộ sản phẩm dịch vụ từ đầu đến cuối ở theo quy tắc được nêu ở mục I. | x
Các tiến trình chạy theo cơ chế single phải có cơ chế chặn việc chạy đồng thời trên một server và giữa các server. | x
Tuân thủ quy hoạch các vùng dữ liệu trên server T24 để thực hiện ghi dữ liệu và log đúng quy định. Quy hoạch tham chiếu: • mnt2 Lưu trữ source core, directories core • mnt4 Lưu dữ liệu file xuất sau COB • mnt8 Lưu dữ liệu HOLD • mnt10 Lưu dữ liệu CRB và CRF • mnt12 Lưu dữ liệu backup, dữ liệu vận hành OPN • mnt14 Lưu trữ file sử dụng tcupload • mnt22 Lưu trữ file log, data online | x